Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: 15 + 16 + 173= 16SP Cách dùng: Dựa vào Velocity các Sprint trước để dự báo khối lượng Sprint tiếp theo, không phải cam kết |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm trạm sạc, xem giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để chủ động hơn khi đến trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần có chức năng đặt chỗ để đạt Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy lịch chưa rõ, nên làm rõ sau. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý đặt chỗ và kiểm tra vị trí trống | Không cho đặt trùng lịch | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và lưu lịch đặt | Lịch đặt có mã xác nhận | 8 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

- Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm còn 8,8 SP vào ngày 2. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP, cao hơn mức lý tưởng 3,3 SP nên có nguy cơ không đạt Sprint Goal đúng hạn

- Trong Daily Scrum ngày 7, nhóm nên kiểm tra phần việc còn lại của CS03, cùng xử lý các vướng mắc để hoàn thành PBI này. Khi CS03 Done, nhóm mới được trừ 5 SP khỏi Burndown Chart